## Hoja1
|  |  |  | FEBRERO | [17 empty] | MARZO | [21 empty] | ABRIL | [21 empty] | MAYO | [20 empty] | JUNIO
Nombre de la Tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre | Estado | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02
Documentación (Estado del Arte, Marco Teórico, etc.) | 2026-02-04 | 2026-06-02 | Completado
Prueba de Motores | 2026-02-11 | 2026-03-17 | Completado
Desarrollo Visual y Arquitectura MVC | 2026-03-18 | 2026-04-07 | Completado
Integración SmartFoxServer | 2026-04-08 | 2026-04-14 | Completado
Conexión MongoDB y Sistema de Logs | 2026-04-13 | 2026-04-21 | Completado
Esqueleto Visual y Prototipo Interactivo | 2026-04-22 | 2026-04-28 | Completado
Conexiones Dinámicas y Rooms | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Completado
Mecánicas de Juego y Temas | 2026-05-06 | 2026-05-19 | Completado
Tutorial, Pulido y Encuestas | 2026-05-20 | 2026-06-02 | Completado